## 产品导向RACI矩阵
阶段 | 事项 | 产品研发中心 | 市场营销中心 | 供应链管理中心 | 财务管理中心 | 线上销售中心 | 线下销售中心 | 人力资源管理中心 | 信息化中心
P0 产品战略与组合规划 | 产品战略与组合规划 | A/R | C | I | I | I | I | C | I
P1 产品平台与技术路线定义 | 产品平台定义 | A | C | I | I | I | I | I | I
P1 产品平台与技术路线定义 | 技术路线定义 | A | C | I | I | I | I | I | I
P2 产品概念与规格定义 | 产品规格书 | A | C | C/R | C | C | C | I | C
P3 产品商业可行性评审 | 成本与毛利测算 | A | I | C | R | I | I | I | C
P3 产品商业可行性评审 | 供应链可行性 | C | I | A/R | C | I | I | I | C
P4 配方打样与产品体验验证 | 配方与工艺开发 | A/R | I | C | C | I | I | I | C
P4 配方打样与产品体验验证 | 样品体验验证 | A/R | C | I | I | C | I | I | C
P5 工艺放大与质量稳定性验证 | 试产与量产准入 | A/R | I | C/R | R | I | I | I | C
P6 产品工程化与上市准备 | 包装与卖点表达 | A/R | C/R | I | I | C | C | I | C
P6 产品工程化与上市准备 | 系统建档 | I | A | C | C | R | R | I | C
P6 产品工程化与上市准备 | ABCD试销准备：渠道/资源/指标规划 | I | A | R | C | C | C | C | R
P7 上市验证与ABCD四轮试销测试 | A轮测试：种子渠道小范围试销 | C | C | R | I | A/R | C | I | C
P7 上市验证与ABCD四轮试销测试 | B轮测试：线上渠道试销 | C | C | R | I | A/R | I | C | C
P7 上市验证与ABCD四轮试销测试 | C轮测试：线下重点渠道试销 | C | C | R | I | I | A/R | C | C
P7 上市验证与ABCD四轮试销测试 | D轮测试：跨渠道组合试销 | C | A/R | R | I | R | R | C | C
P7 上市验证与ABCD四轮试销测试 | 测试复盘与资源投入决策 | C | A/R | C | C | R | R | C | R
P8 市场营销方案 | 正式上市分支确认：放量/优化/终止归档 | C | A/R | C | C | C | C | I | C
P8 市场营销方案 | 正式上市市场营销方案制定 | C | A/R | C | C | C | C | I | C
P8 市场营销方案 | 产品微调与上市版本确认 | A/R | C/R | C | C | C | C | I | C
P8 市场营销方案 | 供应链与渠道资源协同方案 | C | A/R | R | C | R | R | C | C
P8 市场营销方案 | 上市预算与资源投入审批 | I | A/R | C | A/R | C | C | C | I
P9 产品生命周期运营 | 产品生命周期运营 | A | A | R | R | C | C | C | C
P10 产品组合复盘与迭代 | 产品组合复盘 | bar: I I to C R

## P6-P8说明
阶段/轮次 | 定位 | 建议周期 | 关键动作 | 进入下一步条件
P6 试销准备 | 为ABCD试销做准备，不等同正式上市准备 | 2-4周 | 规划测试渠道、测试资源、指标口径、供货与数据采集方式 | 测试计划、资源、库存、系统数据口径完成
A轮 | 小范围验证基础可售性 | 1-2周 | 种子渠道或样板门店小批量测试 | 无重大质量问题，存在基础购买意愿
B轮 | 验证线上表达、转化和复购 | 2-3周 | 线上平台、直播、私域试销 | 转化、评价、复购或投放效率达到测试阈值
C轮 | 验证线下铺货、陈列和动销 | 2-4周 | KA/便利店/经销商样板区域试销 | 动销、补货、价格稳定性达到测试阈值
D轮 | 验证跨渠道组合放量和供应响应 | 3-4周 | 线上线下联动、样板区域放量 | 销量、毛利、库存、供应响应满足放量判断
P8 市场营销方案 | 市场测试良好后筹备正式上市完备方案；表现不佳则终止或归档 | 约8周 | 正式上市方案、产品微调、供应链/渠道协同、预算审批 | 正式上市方案、上市版本、预算、资源与供应保障通过评审